二、工作任务和工作内容：

2.1服务内容：

1.工作任务

为保证数据的现势性和准确性，基于已有的集体土地所有权确权登记成果，对确实发生权属变化的区域，按照地籍调查和集体土地所有权登记相关规定开展补充调查。

严格按照《不动产登记数据库标准》（试行）对集体土地所有权确权登记数据库进行更新，按照建库要求完成属性字段赋值、逻辑关系重建等工作。将空间数据、属性数据和其他相关数据按要求进行汇交。

2.工作内容

主要分为数据准备、数据更新、数据整理、整合关联、数据入库、登记发证、成果汇交等七个阶段。

（1）数据准备

对涉及到的集体土地所有权确权登记数据情况进行资料收集、分析，编制数据整合方案及技术细则，进行原始数据库、中间数据库、成果数据库框架设计，并进行技术培训。

（2）数据更新

对确实发生权属变化的宗地，按照地籍调查和集体土地所有权确权登记相关规定，开展外业补充调查后，进行变更登记。

（3）数据整理

依据原集体土地所有权确权登记产生的纸质档案资料或电子档案资料，按照现行数据标准规范进行数据整理，实现登记数据空间数据与非空间数据关联关系正确，属性数据与档案数据挂接齐备，历史与现状信息清晰完整。

（4）整合关联

按照不动产统一登记要求，通过空间关联、属性关联，实现集体土地所有权确权登记数据关联；按照不动产单元编码要求，对集体土地所有权登记单元进行不动产单元编码。

（5）数据入库

将整合后的集体土地所有权确权登记数据中的空间数据、非空间数据，根据《不动产登记数据库标准》（试行）的要求进行数据抽取、规范化、入库，导入到不动产登记成果数据库中。

（6）登记发证

完成权属审核和确权登记发证工作。由村民组农民集体经济组织(或村民小组)及其法定代表人或委托人提出土地登记申请；村民组农民集体经济组织机构不完整的，可由村民委员会代为提出土地登记申请，同时提交相关资料。依据《土地管理法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记实施细则》等相关法律法规，将集体土地所有权所有权确认到每个具有所有权的农民集体，颁发所有权证书。

（7）成果汇交

按照统一数据内容、结构和格式等要求，通过数据抽取、映射、转换等技术手段，形成符合国家、省数据汇交要求的数据成果并上报。

2.2人员要求：

（1）项目实施开始时，供应商应提供投入本项目的人员配置表；（2）项目实施开始时，供应商应提供项目组人员的学历证书、职称证书等证明材料；（3）项目必须按照有关规范进行组织实施，制定严格的实施计划，明确调查工作、采购人等的内部分工，并有充足的人力和物力保障项目的质量和进度；（4）在项目实施期间，供应商必须按要求建立服务队伍；且须专人专岗，不得兼职其他项目，如采购人发现有项目参与人员兼职其他项目工作，采购人将予以相应扣款。供应商如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。