天目湖国家湿地公园自然教育项目托管服务项目

服务标准：

- 天目湖国家湿地公园自然教育项目托管服务项目包括三个内容：全年的自然教育课程活动执行与运营，自然教育品牌建设与周边产品设计制作，自然教育课程研发与教材出版。

- （一）江苏溧阳天目湖国家湿地公园自然教育课程活动执行与运营

| - 序号 | - 服务内容 | - 频次与人数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全年自然教育周末活动，30场（公众活动、主题活动、冬夏令营、接待） | - 每月3-4场活动，每次10-20组家庭 | - 招募文案、课程方案、回顾推文 |
| - 2 | 全年自然教育研学课程，20场（中小学生） | - 主要集中在春秋两季，每次1-4个班级 |  |
| - 3 | 湿地公园自然教育核心团队培养3场 | 每个季度1场志愿者培训。 |  |

- （二）天目湖国家湿地公园自然教育品牌建设与周边产品设计制作

| 序号 | 服务内容 | 产出 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿地公园自然教育品牌建设 | 2场大型嘉年华，湿地公园自然教育项目宣传折页、主视觉设计 | - 设计图与执行方案，每场嘉年华100人以内 |
| - 2 | 湿地公园的周边文创产品 | 2款常规的产品各2000个，1款湿地主题自然探索包 1000个 | - 设计图+实物 |

- （三）天目湖国家湿地公园自然教育教材编写与出版

| 序号 | 服务内容 | 产出 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天目湖湿地公园自然教育课程教材编写与整理 | 编写与研发天目湖湿地公园的本土课程教案（至少24个亲子公众课程）+一套适合中小学生的研学课程（至少8个课程） | - 排版与编写 |
| - 2 | 天目湖湿地公园自然教育教材的出版 | 联系出版社，确定出版社，进行编辑与编写。印刷2000册 | - 250p左右 |

- 服务周期：

| 项目执行周期与时间规划（以采购单位实际需求安排为准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年6-7月 | 签署合同，项目人员驻场 |
| 2 |  | 完成天目湖湿地公园自然教育项目视觉设计与宣传折页 |
| 3 |  | 完成1款基础版本的周边产品设计与制作 |
| 4 |  | 与溧阳的2-3个学校洽谈合作，确定秋季学期研学计划 |
| 5 |  | 湿地公园合作自然教育机构开始活动，每一个月2-3场 |
| 6 |  | 启动湿地公园自然教育志愿者培养计划 |
| 7 |  | 完善研学课程方案与场地的升级 |
| 8 |  | 开展1场大型的品牌建设活动（嘉年华6.5） |
| 9 | 2022年8-9月 | 8场中小学生的夏令营，与2-3家机构达成战略合作 |
| 10 |  | 确定天目湖湿地公园的主视觉 |
| 11 |  | 完成湿地公园自然探索包的设计图 |
| 12 |  | 完成天目湖湿地公园自然教育项目的产品手册 |
| 13 |  | 完成1款基础版本的周边产品设计与制作 |
| 14 |  | 完成湿地公园自然学校课程教案集终稿，与出版社初步沟通。 |
| 15 |  | 引进机构开展一场湿地自然教育培训，完成湿地公园的志愿者管理制度 |
| 16 |  | 提交自然学校（基地）申报申请，完善相关资料 |
| 17 |  | 完成研学品牌计划，向更多的机构、学校进行宣传。 |
| 18 | 2022年10-12月 | 和5所学校达成湿地守护者合作，并确定秋季学校研学的排期。 |
| 19 |  | 湿地公园合作自然教育机构开始活动，每一个月2-3场 |
| 20 |  | 地自然学校志愿者培训第二场，搭建湿地公园自然教育核心团队。 |
| 21 |  | 与出版社讨论，天目湖湿地公园的出版。 |
| 22 |  | 完成1场大型的品牌建设活动（湿地公园自然教育研讨会） |
| 23 |  | 秋季学期研学活动开展，10-15场 |
| 24 |  | 完成湿地公园自然探索包的制作与交付 |
| 25 |  | 梳理出天目湖湿地公园自然教育项目的产出与宣传 |
| 26 | 2023年1月-2023年5月 | 推出天目湖湿地公园自然教育项目线上宣传资料（表情包、产品手册、宣传视频） |
| 27 |  | 迭代2023年的研学品牌计划，春季研学活动5-10场。 |
| 28 |  | 湿地公园自然教育课程教案集正式出版与发行 |
| 29 |  | 每个月持续开展2-3场公众活动，春季举办一场志愿者培训 |
| 30 |  | 湿地公园自然教育项目年会（合作机构、志愿者、学校等） |
| 31 |  | 制定湿地公园自然教育2023年的计划。 |